## No. 1 MEP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
DPD-FO-011 Versión: 02
Fecha de aprobación: 24/03/2023
Actividades Programadas del Plan Operativo Anual Form. Nº 1 MEP
| DCSNS/SRS/EESS: | Hospital Luis E. Aybar | [13 empty] | Trimestre : | T2 (Abril-Junio) |  | Año: | 2023
[9 empty] | Meta |  | Tiempo |  | Gasto |  | Indicadores |  |  | Observaciones/ Razones de la desviación
Reprogramada | Resultado | Producto | Área responsable de ejecución | Código | Nombre Actividad | Medios de Verificación | Fecha de Programada de la actividad | Estatus (Reprogramación) | P (a) | E (b) | P (c) | E (d) | P (e) | E (f) | Efectividad | Eficacia | Eficiencia | Meta | Tiempo | Gasto
| Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.1. Ampliación de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio Clinico e Imágenes | 1.1.1.1.01 | Seguimiento de la gestión al suministro de reáctivos e insumos. | Informe.Listado de participación. | mayo | Reprogramada
| Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.1. Ampliación de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio Clinico e Imágenes | 1.1.1.1.06 | Conformación de los comites de medicina transfuncional y clubes de donantes de sangre en EESS | Acta de conformacion,Listado de participación. | mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.3. Mejora del suministro y abastecimiento de medicamentos | Medicamentos e Insumos | 1.1.1.3.01 | Inspeccion de Cumplimiento de Buenas practicas de almacen de medicamentos | DML-FO-O12,V3 Criterios de Buenas Practicas de Almacenamiento y Listados de Trazodores ,. | abril | Reprogramada
| Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1. Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad. | Emergencias Medicas | 1.1.5.1.02 | Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias | Reporte. | junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1. Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad. | Emergencias Medicas | 1.1.5.1.03 | Socializacion e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios | Hoja de supervision,Lista de participantes.Reporte | junio |  | 1 | 0.75 | 30 | 30 |  |  | 75% | 75% |  | Se fracciona por carecer de la parte cuantitativa.
| Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1. Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad. | Emergencias Medicas | 1.1.5.1.07 | Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud. | Reporte. | junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2. Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | Emergencias Medicas | 1.1.5.2.02 | Socializacion del plan Hospitalario y Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales | Reporte,Listado de participación. | junio | Reprogramada
| Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.1.5.3. Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | Gestion Usuarios | 1.1.5.3.01 | Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital. | Encuesta,Informe. | abril,mayo y junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.1.5.3. Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | Gestion Usuarios | 1.1.5.3.02 | Elaboración de los planes de mejora en base a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción. | Plan | junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.1.5.3. Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | Gestion Usuarios | 1.1.5.3.04 | Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio. | Listado de participantes,Minuta. | abril,mayo y junio | Reprogramada
| Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.1.5.4. Programa de Gestión de Citas | Gestion Usuarios | 1.1.5.4.01 | Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada | Listado de participantes,Minuta. | abril,mayo y junio |  | 3 | 1 | 91 | 91 |  |  | 33.33% | 33.33% |  | Evidencia presentada de abril
| Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.2. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS | Enc. Nutricion | 1.2.2.2.05 | Implementación del plan de mejora de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición | Listado de participantes,Plan.Correo de Reporte al SRS | junio | Reprogramada | [9 empty] | El plan se elaboró en Junio
| Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.4. Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria | Hosteleria/Epidemiologia | 1.2.2.4.03 | Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria | Plan | junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.4. Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria | Epidemiologia | 1.2.2.4.04 | Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica | Reporte,. | abril,mayo y junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud | 2.2.2.1. Conformación de los Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07) | Dpto. Medico | 2.2.2.1.02 | Conformacion de los comité Hospitalarios | Actas de confromacion ,Reporte Actas de confromaciona SRS . | abril,mayo y junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud | 2.2.2.1. Conformación de los Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07) | Dpto. Medico | 2.2.2.1.03 | Reunion de los comité conformados | Listado de asistencia,minuta. | abril,mayo y junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud | 2.2.2.2. Evaluación de la Metodologia de Gestión Productiva | A quien le corresponderia realizar esta actividad?? | 2.2.2.2.01 | Autoevaluacion de la Metodología de Gestión Productiva en los Hospitales de su Red | Matriz de autoevalucion de la Metodologia productiva,informe. | abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud | 2.2.2.2. Evaluación de la Metodologia de Gestión Productiva | Planificacion | 2.2.2.2.02 | Elaboración del Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluacion de la metodologia de gestion productiva | Plan | junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS | Recursos Humanos | 3.2.1.1.01 | Ejecución Plan de Capacitacion SRS-2023 | Listado de participación,. | abril,mayo y junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS | Recursos Humanos | 3.2.1.1.02 | Seguimiento ejecución plan capacitación 2022 | Matriz Informe de ejecucion Modelo estandarizado,. | junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% |  | Realizaron capacitaciones no contempladas en el plan, ya que no recibieron respuesta del INAP
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.4. Implementación del Sistema de Administración de Bienes | Administracion | 4.1.1.4.01 | Levantamiento de inventario activo fijo | Reporte,. | junio |  | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% |  | Evidencia no presentada
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.5. Gestión institucional de cumplimiento de indicadores de desempeño | Recursos Humanos | 4.1.1.5.02 | Seguimiento al Plan de Mejora Clima Laboral | Informe,Plan . | junio |  | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% |  | Evidencia no presentada
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | Recursos Humanos | 4,1,1,6,01 | Implementación del Proceso de Auditoría Médica | Reporte,. | junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | Recursos Humanos | 4,1,1,6,02 | Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales. | Matriz,. | junio |  | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% |  | No presentaron la matriz estandarizada
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | Recursos Humanos | 4,1,1,6,03 | Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad. | Reporte,. | junio |  | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% |  | No presentaron la matriz estandarizada
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | Recursos Humanos | 4,1,1,6,04 | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administracion Publica (SISTAP) | Informe,. | junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | Recursos Humanos | 4,1,1,6,05 | Instrumentacion de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvincualciones, de acuerdo a check list establecido. | Reporte,. | junio | Reprogramada | [9 empty] | No se presentaron casos al trimestre
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | Recursos Humanos | 4.1.1.6.01 | Instrumentacion de expedientes para reclutamiento y Seleccion de acuerdo a check list establecido. | Reporte,. | junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.6. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | Recursos Humanos | 4.1.1.6.02 | Planificacion de RRHH 2024 | Plantillas MAP4,. | mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.7. Gestión de la Calidad del Dato | Gestion Informacion | 4.1.1.7.01 | Autoevaluación Calidad del Dato y reporte oportuno | Informe ,listado participantes.Formulario de retroalimentacion de la auditoria | abril,mayo y junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.10. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | Tecnologia | 4.1.1.10.01 | Actualización de portales web | Reporte ,imágenes . | abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.10. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | Tecnologia | 4.1.1.10.02 | Soportes incidencias tecnológicas atendidas | Reporte ,. | abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.10. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | Tecnologia | 4.1.1.10.03 | Inventario de activos tecnológicos | Reporte ,. | abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.11. Implementación del plan de readecuación de infraestructura y entrega de equipos a la Red SNS | Infraestructura y Hosteleria | 4.1.1.11.03 | Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS | Reporte ,. | junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.12. Fortalecimiento de la alineación de la planificación y el presupuesto institucional con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | Planificacion | 4.1.1.12.02 | Elaboración de la memoria institucional 2023 | Memoria,. | junio |  | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% |  | Evidencia no presentada
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.13. Despliegue del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación | Monitoreo y evaluacion | 4.1.1.13.01 | Autoevaluación POA 2023 | Informe ,listado participantes.MEP | abril |  | 1 | 0.66 | 30 | 30 |  |  | 66% | 66% |  | Se invalida el listado por no ser la versión actualizada
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.14. Gestión de los proceso de elaboración y ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones | Planificacion | 4.1.1.14.01 | Consolidación y validación de la plantilla SNCC F053 para el Plan Anual de Compras y Contrataciones | Registro Digital,. | junio | Reprogramada
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.14. Gestión de los proceso de elaboración y ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones | Planificacion | 4.1.1.14.02 | Formulación del presupuesto 2024 | Listado de participación,Minuta. | junio | Reprogramada
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Gestion calidad Institucional | 4.1.1.15.02 | Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la CCC | Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de excel),. | junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Gestion calidad Institucional | 4.1.1.15.04 | Elaboración/actualización de autodiagnóstico CAF | Autodiagnóstico guía poder ejecutivo ,. | mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Gestion calidad Institucional | 4.1.1.15.06 | Seguimiento a la implementación del plan de mejora CAF anterior | Informe de implementación plan de mejora (ejecución >85%),. | mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Gestion calidad Institucional | 4.1.1.15.07 | Elaboración del informe de autodiagnóstico y entrega de sistema afinado de puntuación CAF | Informe de autodiagnóstico incluyendo sistema de puntuación completado,. | mayo |  | 1 | 0 | 31 | 31 |  |  | 0% | 0% |  | Evidencia no presentada
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Gestion calidad Institucional | 4.1.1.15.08 | Firma de Acuerdo de Evaluación Desempeño Institucional, alineado al plan de mejora CAF | EDI,. | mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.15. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Gestion calidad Institucional | 4.1.1.15.09 | Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS | Lista de asistencia ,Acta de reunión. | mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.20. Estandarizacion Sub-portales de Transparencia | OAI | 4.1.1.20.01 | Actualizacion Subportales de Transparencia | Reporte,. | abril,mayo y junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.20. Estandarizacion Sub-portales de Transparencia | OAI | 4.1.1.20.02 | Respuesta a QDRS | Informe,. | junio |  | 1 | 0.5 | 30 | 30 |  |  | 50% | 50% |  | Se fracciona por carencia d ela plantilla
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.20. Estandarizacion Sub-portales de Transparencia | OAI | 4.1.1.20.05 | Socialización sobre el Sistema 311 | Listado de participacion ,agenda. | abril |  | 1 | 0.5 | 30 | 30 |  |  | 50% | 50% |  | Se invalida el listado por no ser la versión actualizada
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.21. Fortalecimiento de la Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Público Privadas | Planificacion | 4.1.1.21.0 | Levantamiento de los proyectos y necesidades de cooperación de la Red SNS finalizados 2022, en ejecución 2023, futuros 2024 | Formulario Levantamiento de proyectos ,Formulario de Estatus de Donaciones. | mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1. Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno | Administracion | 4.1.2.1.01 | Conformación de los comité de compras hospitalarios | Reporte (SRS) ,Acta (CEAS). | junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1. Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno | Administracion |  | Registro de los hospitales en el portal transaccional | Reporte,. | mayo |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  | La puntuación en el portal es de 86.64
| Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2. Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS | Auditoria medica | 4.1.2.2.01 | Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas | Informe,. | abril,mayo y junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2. Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS | Planificacion | 4.1.2.2.02 | Elaboracion de los planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación | Plan,. | abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2. Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS | Administracion | 4.1.2.2.03 | Ejecución de planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación | Informe,Listado participante. | junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestion Financiera de la Red. | Financiera | 4.1.2.3.01 | Elaboracion de los Estados Financieros y sus notas de referencia. | Estados Financieros ,. | abril,mayo y junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestion Financiera de la Red. | Financiera | 4.1.2.3.02 | Análisis de Comportamiento de pago. | Reporte,. | abril,mayo y junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestion Financiera de la Red. | Financiera | 4.1.2.3.04 | Seguimiento a la ejecución presupuestaria | Reporte,. | junio |  | 1 | 0 | 30 | 30 |  |  | 0% | 0% |  | Evidencia no presentada
| Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestion Financiera de la Red. | Fiscalizacion y Control |  | Rendición oportuna de las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período | Reporte ,. | abril,mayo y junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestion Financiera de la Red. | Fiscalizacion y Control |  | Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento | Reportes,Informe. | abril,mayo y junio |  | 3 | 3 | 91 | 91 |  |  | 100% | 100%
| Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3. Fortalecimiento de la Gestion Financiera de la Red. | Fiscalizacion y Control |  | Mesa de trabajo con áreas involucradas para rendir y socializar informes sobre comportamiento de la facturacion, glosa desmonte y cuentas por cobrar | Listado participantes,Minuta. | abril |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Aumentar la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 4.1.3.2. Despliegue plan intercomunicaión Red Pública de Servicios de Salud | Comunicación estrategica | 4.1.3.2.01 | Seguimiento Implementación Plan intercomunicación Hospitalaria. | Foto,Lista de participación. Minuta | mayo | Reprogramada
| Aumentar la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 4.1.3.3. Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS | Comunicación estrategica | 4.1.3.3.01 | Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa). | Registro digital ,Publicaciones en medios digitales e internos.. | junio |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado |  | CG-2.2.1.1.01 | Seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia de la Red. | Reporte | Abril-Mayo-Junio |  | 3 | 1 | 91 | 91 |  |  | 33.33% | 33.33% |  | Solo evidencia de abril
| 1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.1 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios |  | CG-1.1.1.1.02 | Implementación de los planes de mejora de la MGP | Listado /Informe | Mayo-Junio |  | 2 | 2 | 61 | 61 |  |  | 100% | 100%
| Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada. | [7 empty] | 83 | 70.41 |  |  | Total |  | Promedio
[13 empty] | 0 | 0 | 81.62% | 81.62%
[8 empty] | Nivel de Cumplimiento Individual (Aplica solo para Hospitales) |  |  | 84.83%
Note on L11: Ilka Gonzalez: Medido en días. Ej. Actividad enero 2017= 30 d. Se realiza el 15 de Febrero, tiempo de ejecución=45 dias
Note on P12: Ilka Gonzalez: g=b/a * 100
Note on Q12: Ilka Gonzalez: h= g * c/d
Note on R12: Ilka Gonzalez: i= h * e/f

## No. 2 MEP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
DPD-FO-011 Versión: 02
Fecha de aprobación: 24/03/2023
Actividades no programadas que están asociadas a los resultados y/o productos del POA Form. Nº 2 MEP
Dirección y/o Departamento: |  |  |  |  | Trimestre: |  |  | Año:
Resultado | Producto | Área responsable de la actividad | Actividad | Cantidad / Trimestre |  | % de Ejecución | Medios de Verificación | Observaciones | Fuente de Financiamiento
|  |  |  | No Programada del trimestre | Ejecutada

## No. 3 MEP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
DPD-FO-011 Versión: 02
Fecha de aprobación: 24/03/2023
Actividades no pogramadas que no están asociadas a los resultados y/o productos del POA Form. Nº 3 MEP
Dirección y/o Departamento: |  |  | Trimestre: |  |  | Año:
Nombre de la actividades ejecutadas | Área responsable de la actividad | Cantidad | Fecha ejecución | Medio de Verificación |  | Modo de Financiamiento

## Control de Cambios (hidden)
Nota: La sección de historial de cambios se refiere al histórico de todos los cambios que ha sufrido el documento y su administración es responsabilidad del departamento de calidad en la gestión.
Versión | Fecha de aprobación | Descripción de cambios
2 | 2022-03-24 | No. 1 MEP *Se agrego una columna de para clasificar el estatus de la actividad evaluada. *Se agrego una tabla para calcular el nivel de cumplimiento individual para los hospitales. *Se modificaron las fórmulas en las celdas de resultados. *Se agrego la opción de filtrar las columnas de Producto y Responsable de la ejecución. *Se agrego la opción de resaltar duplicidad en la columna de Código. *Se elimino el error de las columnas de Efectividad, Eficacia y Eficiencia. *Se incluyo el EESS en los datos generales.