## No. 1 MEP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
DPD-FO-011 Versión: 02
Fecha de aprobación: 24/03/2023
Actividades Programadas del Plan Operativo Anual Form. Nº 1 MEP
| DCSNS/SRS/EESS: | Centro de Gastroenterologia | [13 empty] | Trimestre : | Julio - septiembre |  | Año: | 2023
[9 empty] | Meta |  | Tiempo |  | Gasto |  | Indicadores |  |  | Observaciones/ Razones de la desviación
Reprogramada | Resultado | Producto | Área responsable de ejecución | Código | Nombre Actividad | Medios de Verificación | Fecha de Programada de la actividad | Estatus (Reprogramación) | P (a) | E (b) | P (c) | E (d) | P (e) | E (f) | Efectividad | Eficacia | Eficiencia | Meta | Tiempo | Gasto
| 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1. Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno | Administrativo | CG-4.1.2.1.03 | Elaboración Plan Anual de Compras y Contrataciones | PACC | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.1 Gestión de usuarios para adhesión a una cultural institucional de servicio | Atención Usuario | CG-1.2.1.1.01 | Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital. | Reporte | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.1 Gestión de usuarios para adhesión a una cultural institucional de servicio | Atención Usuario | CG-1.2.1.1.03 | Implementación de los planes de mejora de los EESS. | Listado de participación, minuta | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.2 Programa de Gestión de Citas | Atención Usuario | CG-1.2.1.2.01 | Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada | Informe | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado | Atención Usuario | CG-2.2.1.1.01 | Seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia de la Red. | Reporte | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 2.2.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado | Atención Usuario | CG-2.2.1.1.02 | Gestión de los buzones de sugerencias y de las las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo. | Informe | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.3. Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 1.2.2.2 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria | Epidemiología | CG-1.2.2.2.01 | Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria | Listado de participación, reporte | Julio |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.3. Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 1.2.2.2 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria | Epidemiología | CG-1.2.2.2.02 | Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria | Plan | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.3. Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 1.2.2.2 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria | Epidemiología | CG-1.2.2.2.03 | Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria | Listado de participación, reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.3. Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 1.2.2.2 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria | Epidemiología | CG-1.2.2.2.04 | Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica | Reporte | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 2.2.2. Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social fortalecida, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud | 2.2.2.1 Conformación de los Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07) | Sub-dirección Médica | CG-2.2.2.1.02 | Reunion de los comité conformados (conforme programación) | Listado de participación, minuta | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.1 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios | Sub-dirección Médica | CG-1.1.1.1.01 | Elaboración del Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluacion de la metodologia de gestion productiva | Plan | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.1 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios | Sub-dirección Médica | CG-1.1.1.1.02 | Implementación de los planes de mejora de la MGP | Informe, Listado de participación | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2 Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS | Auditoria Médica | CG-4.1.2.2.01 | Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas | Informe | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.2 Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS | Auditoria Médica | CG-4.1.2.2.02 | Elaboracion de los planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación | Plan | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad. | Emergencias Médicas | CG-1.1.5.2.01 | Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad. | Emergencias Médicas | CG-1.1.5.2.02 | Socializacion e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios | Reporte, Listado de participación | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad. | Emergencias Médicas | CG-1.1.5.2.03 | Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud. | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población, con miras hacia la consecución progresiva del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud | 1.1.1.2.Implementación de los estandares de calidad de los cuidados de enfermeria. | Enfermeria | CG-1.1.1.2.01 | Induccion al personal de enfermería sobre Estándares de Cuidados de Enfermeria. | Listado de participación, minuta | Julio |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3.Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red | Financiero | CG-4.1.2.3.01 | Elaboracion de los Estados Financieros y sus notas de referencia. | Estados Financieros | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3.Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red | Financiero | CG-4.1.2.3.02 | Análisis de Comportamiento de pago. | Reporte | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.3.Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red | Financiero | CG-4.1.2.3.03 | Seguimiento a la ejecución presupuestaria | Reporte |  |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% |  |  | Se le validó pero presentaron la ejecución presupuestaria anterior tomar en cuenta para el próximo trimestre.
| 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.4. Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red | Fiscalización | CG-4.1.2.4.01 | Rendición oportuna de las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período | Reporte | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.4. Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red | Fiscalización | CG-4.1.2.4.02 | Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento | Reporte | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.4. Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red | Fiscalización | CG-4.1.2.4.03 | Mesa de trabajo con áreas involucradas para rendir y socializar informes sobre comportamiento de la facturacion, glosa desmonte y cuentas por cobrar | Listado de participación, minuta | Julio |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.5. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | CG-4.1.2.5.02 | Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la CCC | Otros, Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de excel) | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.5. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | CG-4.1.2.5.04 | Elaboración de plan de mejora CAF | Plan | Julio |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.5. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | CG-4.1.2.5.08 | Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS | Listado de participación, otros, Acta de reunion | Agosto |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.5. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | CG-4.1.2.5.09 | Seguimiento a la Implementación de SISMAP Salud (si está priorizado) | Reporte | Julio |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.5. Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | Planificación | CG-4.1.2.5.10 | Seguimiento a la Implementación de los indicadores del ranking hospitalario | Reporte | Julio |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.3. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS | Calidad Servicios Salud | CG-1.2.2.3.01 | Seguimiento al cumplimiento de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía. | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.3. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS | Calidad Servicios Salud | CG-1.2.2.3.04 | Implementación de la Autoevaluación Monitoreo de la Calidad de los Servicios utilizando las herramientas institucionales. | Otros, Formulario Monitoreo | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.3. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS | Calidad Servicios Salud | CG-1.2.2.3.05 | Autoevaluación del proceso de habilitación | Reporte (Hospital que no tenga licencia de habilitación al momento) | Julio |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100% |  | Tienen habilitación hasta el 2024
| 1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.3.01. Amplicación de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | Laboratorio e imágenes | CG-1.1.5.3.01 | Conformación de los comites de medicina transfuncional y clubes de donantes de sangre en EESS | Informe | Julio |  | 2 | 2 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.6 Gestión de la Calidad del Dato | Estadística | CG-4.1.1.6.01 | Autoevaluación Calidad del Dato | Listado de participación,Informe | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.7. Implementación del plan de readecuación de infraestructura y entrega de equipos a la Red SNS | Mantenimiento | CG-4.1.1.7.02 | Seguimiento al plan de mantemimiento preventivo en el EES | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.8. Fortalecimiento de la alineación de la planificación y el presupuesto institucional con el fin de garantizar la presentación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | Planificación | CG-4.1.1.8.01 | Elaboración del Plan Operativo Anual 2024 | Plan, Listado de participación | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.9 Despliegue del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación | Planificación | CG-4.1.1.9.01 | Autoevaluación POA 2023 | Listado de participación, reporte | Julio |  | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia | OAI | CG-4.1.1.10.01 | Actualizacion Subportales de Transparencia | Reporte | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia | OAI | CG-4.1.1.10.02 | Respuesta a QDRS | Informe | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia | OAI | CG-4.1.1.10.04 | Socialización sobre Portal de Transparencia a servidores publicos | listado de participación, agenda | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia | OAI | CG-4.1.1.10.05 | Socialización sobre el Sistema 311 | listado de participación, agenda | Agosto |  | 1 | 0.5 | 31 | 31 |  |  | 50% | 50% |  | Solo se valida la agenda, ya que el listado esta firmado por la misma persona
| 3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS | RRHH | CG-3.2.1.1.01 | Ejecución Plan de Capacitacion SRS-2023 | Listado de participación | Julio, agosto, septiembre |  | 3 | 3 | 92 | 92 |  |  | 100% | 100% |  | Solo realizaron 3 capacitaciones de las programadas en su Plan de capacitación realizadas en el mes de agosto, y 4 ejecutadas que no estaban programadas en su plan.
| 3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS | RRHH | CG-3.2.1.1.02 | Seguimiento ejecución plan capacitación 2023 | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS | RRHH | CG-3.2.1.1.03 | Detección necesidades capacitación por departamento -Plan 2023. | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100% |  | Se le recomienda no alterar los medios de verificación estandarizado.
| 3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.2 Componente de Evaluación del Desempeño | RRHH | CG-3.2.1.2.02 | Evaluación de desempeño 2024 | Matriz | Julio |  | 1 | 0 | 31 | 31 |  |  | 0% | 0% |  | La evidencia presentada no aplica para validar.
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | RRHH | CG-4.1.1.11.01 | Implementación del Proceso de Auditoría Médica | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | RRHH | CG-4.1.1.11.02 | Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales. | Otros, Matriz | Septiembre | Reprogramada | [9 empty] | No se presentaron incidentes laborales.
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | RRHH | CG-4.1.1.11.03 | Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad. | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | RRHH | CG-4.1.1.11.05 | Instrumentacion de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvincualciones, de acuerdo a check list establecido. | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de gestion de Riesgos | RRHH | CG-4.1.1.11.06 | Instrumentacion de expedientes para reclutamiento y Seleccion de acuerdo a check list establecido. | Reporte | Septiembre |  | 1 | 0.5 | 30 | 30 |  |  | 50% | 50% |  | Se fracciona por carecer del reporte, solo presentaron el check list.
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.12. Mejora de la infrecturura tecnológica de la Red SNS | Tecnología | CG-4.1.1.12.01 | Actualización de portales web | Reporte, fotos (Imágenes) | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.12. Mejora de la infrecturura tecnológica de la Red SNS | Tecnología | CG-4.1.1.12.02 | Soportes incidencias tecnológicas atendidas | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| 4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.12. Mejora de la infrecturura tecnológica de la Red SNS | Tecnología | CG-4.1.1.12.03 | Levantamiento de infraestructura tecnológica | Reporte | Septiembre |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  |  | 100% | 100%
| Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada. | [7 empty] | 88 | 86 |  |  | Total |  | Promedio
[13 empty] | 0 | 0 | 96.23% | 96.23%
[8 empty] | Nivel de Cumplimiento Individual (Aplica solo para Hospitales) |  |  | 97.73%
Note on L11: Ilka Gonzalez: Medido en días. Ej. Actividad enero 2017= 30 d. Se realiza el 15 de Febrero, tiempo de ejecución=45 dias
Note on P12: Ilka Gonzalez: g=b/a * 100
Note on Q12: Ilka Gonzalez: h= g * c/d
Note on R12: Ilka Gonzalez: i= h * e/f

## No. 2 MEP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
DPD-FO-011 Versión: 02
Fecha de aprobación: 24/03/2023
Actividades no programadas que están asociadas a los resultados y/o productos del POA Form. Nº 2 MEP
Dirección y/o Departamento: |  |  |  |  | Trimestre: |  |  | Año:
Resultado | Producto | Área responsable de la actividad | Actividad | Cantidad / Trimestre |  | % de Ejecución | Medios de Verificación | Observaciones | Fuente de Financiamiento
|  |  |  | No Programada del trimestre | Ejecutada

## No. 3 MEP
Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional
DPD-FO-011 Versión: 02
Fecha de aprobación: 24/03/2023
Actividades no pogramadas que no están asociadas a los resultados y/o productos del POA Form. Nº 3 MEP
Dirección y/o Departamento: |  |  | Trimestre: |  |  | Año:
Nombre de la actividades ejecutadas | Área responsable de la actividad | Cantidad | Fecha ejecución | Medio de Verificación |  | Modo de Financiamiento

## Control de Cambios (hidden)
Nota: La sección de historial de cambios se refiere al histórico de todos los cambios que ha sufrido el documento y su administración es responsabilidad del departamento de calidad en la gestión.
Versión | Fecha de aprobación | Descripción de cambios
2 | 2022-03-24 | No. 1 MEP *Se agrego una columna de para clasificar el estatus de la actividad evaluada. *Se agrego una tabla para calcular el nivel de cumplimiento individual para los hospitales. *Se modificaron las fórmulas en las celdas de resultados. *Se agrego la opción de filtrar las columnas de Producto y Responsable de la ejecución. *Se agrego la opción de resaltar duplicidad en la columna de Código. *Se elimino el error de las columnas de Efectividad, Eficacia y Eficiencia. *Se incluyo el EESS en los datos generales.